## Cronograma de apertura de nuev
Cronograma de apertura de nueva sucursal
De 120 días antes a los primeros 30 días, para un operador que abre su siguiente sucursal · Plantilla gratis · Restaurant Codex · restaurantcodex.com
Sucursal
Fecha de apertura objetivo
Responsable de apertura
Versión
Sección | Punto | Hecho | Iniciales | Hora
De 120 a 90 días antes | Contrato de arrendamiento firmado, contingencias resueltas y calendario del certificado de ocupación confirmado con el arrendador. | ☐
De 120 a 90 días antes | Permiso de construcción y revisión de planos del departamento de salud presentados ante la autoridad local. | ☐
De 120 a 90 días antes | Solicitud de licencia de licores presentada, si la sucursal va a vender alcohol. | ☐
De 120 a 90 días antes | Contratista general contratado; calendario de obra fijado con fecha de inicio y fecha de término. | ☐
De 120 a 90 días antes | Presupuesto de apertura armado: obra, equipo, inventario inicial, nómina previa a la apertura y una reserva de efectivo para los primeros 90 días. | ☐
De 120 a 90 días antes | Modelo de punto de equilibrio armado: costos fijos mensuales y porcentaje de margen de contribución calculados, ventas de equilibrio fijadas como meta. (Costos fijos / % de margen de contribución) | ☐
De 120 a 90 días antes | Gerente general de la nueva sucursal nombrado y fecha de inicio confirmada. | ☐
De 120 a 90 días antes | Plan de contratación armado: puestos, número de personas y sueldo por puesto fijados para el mercado local. | ☐
De 120 a 90 días antes | Contrato con el proveedor de POS firmado; carga del menú iniciada en el sistema. | ☐
De 120 a 90 días antes | Cuentas abiertas con los proveedores principales: distribuidor de alimentos, verdura, blancos, basura y control de plagas. | ☐
De 120 a 90 días antes | Letreros ordenados: letrero exterior, tableros de menú y el permiso que requiera el letrero. | ☐
De 120 a 90 días antes | Cuentas de servicios abiertas (luz, gas, agua, internet) con fechas de conexión confirmadas antes de que empiece la obra. | ☐
60 días antes | Fecha de inspección del departamento de salud agendada con la oficina local. | ☐
60 días antes | Fechas de inspección de bomberos y de ocupación agendadas. | ☐
60 días antes | Fechas de entrega de equipo confirmadas con cada proveedor; instalación y arranque agendados dentro de la obra. | ☐
60 días antes | Lista de equipo de cocina revisada contra el menú final; que no falte ni sobre nada. | ☐
60 días antes | Menú cerrado para la apertura; sin más cambios de receta después de esta fecha. | ☐
60 días antes | Fichas técnicas costeadas para cada platillo del menú cerrado, porcentaje de costo de alimentos revisado contra la meta antes de imprimir el menú. | ☐
60 días antes | Plan de capacitación armado: horario turno por turno para la semana de apertura, con quién capacita cada estación. | ☐
60 días antes | Capacitadores de sucursales existentes designados; viaje y hospedaje reservados. | ☐
60 días antes | Fechas de soft open y de mercadotecnia fijadas; difusión local con vecinos, redes y prensa iniciada. | ☐
60 días antes | Cuenta de banco y cuenta de procesamiento de pagos abiertas para la nueva sucursal. | ☐
60 días antes | Uniformes ordenados y tallados para el número de personal confirmado. | ☐
30 días antes | Personal de cocina y de salón contratado al número completo. | ☐
30 días antes | Tarjetas de manejo de alimentos y la certificación de venta de alcohol que se requiera, archivadas para cada persona contratada. | ☐
30 días antes | Papeleo de inducción listo para el primer día: cartas de oferta, formularios fiscales, depósito directo. | ☐
30 días antes | SOPs, checklists de apertura y cierre y listas de producción cargadas en la nueva sucursal, en el mismo formato que el resto del grupo. | ☐
30 días antes | Niveles par fijados por proveedor y producto; fechas de la primera entrega confirmadas. | ☐
30 días antes | Menú, modificadores y precios del POS probados de principio a fin en las terminales reales. | ☐
30 días antes | Procedimientos de manejo de efectivo y de caja fijados y publicados en la nueva sucursal. | ☐
30 días antes | Servicio de prueba con solo personal: menú completo, cronometrado, sin clientes. | ☐
30 días antes | Segundo servicio de prueba con invitados: secuencia completa, cocina y pase cronometrados. | ☐
30 días antes | Inspección de salud aprobada y permiso exhibido donde la ley lo exige. | ☐
30 días antes | Licencia de licores, licencia de negocio y permisos locales recibidos y exhibidos. | ☐
30 días antes | Certificados de seguro archivados para la nueva sucursal. | ☐
30 días antes | Lista de contactos de emergencia, plan de evacuación y botiquín listos. | ☐
Semana de apertura | Noche de amigos y familia realizada a capacidad reducida antes de recibir al primer cliente que paga. | ☐
Semana de apertura | Soft open iniciado con menú reducido y horario limitado. | ☐
Semana de apertura | Bitácoras de temperatura y checklists de apertura y cierre activos desde el primer turno, no después. | ☐
Semana de apertura | Procedimientos de caja aplicados igual que en la capacitación: conteo, depósitos, verificación con dos personas. | ☐
Semana de apertura | Junta diaria del gerente después de cada turno: qué falló, qué se arregla antes del turno de mañana. | ☐
Semana de apertura | Tiempos de comanda y de espera de clientes registrados y revisados en la junta diaria. | ☐
Semana de apertura | Lista de agotados y cualquier ajuste de menú avisado a cada turno antes del servicio. | ☐
Semana de apertura | Gerente de distrito o dueño presente toda la semana de apertura. | ☐
Semana de apertura | Recorrida nocturna de cocina y salón para revisar seguridad y limpieza. | ☐
Semana de apertura | Menú completo y horario regular lanzados una vez que los números del soft open se mantienen estables tres días seguidos. | ☐
Primeros 30 días | Costo de mano de obra y costo primo calculados cada semana y revisados contra la meta del grupo. | ☐
Primeros 30 días | Primer inventario completo y revisión de varianza realizados en el día 30. | ☐
Primeros 30 días | Reseñas de clientes en Google, apps de entrega y redes revisadas y contestadas a diario. | ☐
Primeros 30 días | Plática de seguimiento a 30 días realizada con cada persona contratada. | ☐
Primeros 30 días | Revisión de 30 días del gerente general realizada con el gerente de distrito o el dueño. | ☐
Primeros 30 días | Lista de pendientes de la apertura (retrabajos del contratista, arreglos de equipo) cerrada. | ☐
Primeros 30 días | Presupuesto de apertura comparado contra el gasto real, con la diferencia anotada por escrito. | ☐
Primeros 30 días | Capacitadores regresados a sus sucursales de origen; el equipo local corre cada turno solo. | ☐
Primeros 30 días | Sucursal movida del horario de apertura al horario estándar del grupo en operación regular. | ☐
Primeros 30 días | Junta de entrega realizada: se retira el checklist de apertura y la sucursal pasa al ritmo semanal estándar de operación. | ☐
Primeros 30 días | Primera visita formal del gerente de distrito o auditoría de sucursal agendada. | ☐
Pon versión a esta hoja cada vez que abras una sucursal (v1, v2, v3) y anota qué cambió. El responsable de apertura la lleva día a día; el gerente de distrito o el dueño la firma antes de que la sucursal pase a operación regular.